## PLANEACIÓN
#NAME?
FASES |  | TEMATICA DE INVESTIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN | FECHA DE EJECUSIÓN |  | TIEMPO ESTIMADO | ESTATUS | OBSERVACIÓN
| No. |  |  | INICIAL | FINAL
PREPARACIÓN | 1 | Identificación y elección de la empresa con la problemática | Selección del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco como objeto de estudio. | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Una semana | concluido | Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarción alcance.
| 2 | Planteamiento claro de la identificación de la problemática | Detección de necesidades de fortalecimiento en la promoción y comercialización de productos artesanales tabasqueños. | 2025-08-25 | 2025-08-29 | Una semana | concluiso | Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
| 3 | Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución | Propuesta de estrategias de marketing digital y canales de distribución para mejorar el alcance de los productos. | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Una semana | Concluido | Se determino la posible solución en la cual se realizo una lluvia de ideas de las propuestas para llevar acabo en lo referente a la posible solución.
| 4 | Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica | Revision documental y analisis institucional del IFAT, incluyendo su estructura organizacional y objetivos estrategicos. | 2025-09-08 | 2025-09-12 | Una semana | Concluido | Se determino los antecedentes hisotricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
DESARROLLO | 5 | Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes |  | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Una semana |  | Se investigo todo el antedente de la empresa, considerando su evlución como empresa.
| 6 | Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual |  | 2025-09-29 | 2025-10-17 | Tres semanas |  | Se investigara y analizará la información
| 7 | Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo |  | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Dos semana |  | Se desarrollara la propusta de los pasos aseguir par dar la posible solución a la problemática planteada.
| 8 | Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | una Semana |  | Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realzarlo
| 9 | Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador. |  | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Una semana |  | Finalización de la Guía de elabroación del proyecto integradro e iniciode la conformación de la presentación del proyecto.
COMUNICACIÓN | 10 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador |  | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Una semana |  | Se prepara la presentación previa del proyecto integrador
| 11 | Preparación del Video |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Una semana |  | Se programara la elaboración del video para la integración del proyecto
| 12 | Presentación del Video |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Una semana |  | Se presentara para su conocmiento

## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
FASES |  | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN | FECHA DE EJECUSIÓN |  | DURACIÓN | RESPONSABLE | ESTATUS | OBSERVACIÓN
| No. |  |  | INICIAL | FINAL
PREPARACIÓN | 1 | Identificación y elección de la empresa con la problemática | Selección del IFAT como objeto de estudio para analizar oportunidades de mejora en la gestión artesanal. | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Una semana | De la cruz Pérez Juan Eduardo. Ovando Martínez Sergio. Cárdenas Cruz Ingrid Lizeth Morales Martínez Wilbert Diaz Morales Mara Patricia | concluido | Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarción alcance.
| 2 | Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución | Se identificó la necesidad de fortalecer la promoción y comercialización de artesanías tabasqueñas. | 2025-08-25 | 2025-09-05 | Dos semana | De la cruz Pérez Juan Eduardo. Ovando Martínez Sergio. Cárdenas Cruz Ingrid Lizeth Morales Martínez Wilbert Diaz Morales Mara Patricia | concluiso | Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
| 3 | Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica | Investigación documental sobre la historia, misión, visión, estructura y metas del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco. | 2025-09-08 | 2025-09-12 | Una semana | De la cruz Pérez Juan Eduardo. Ovando Martínez Sergio. Cárdenas Cruz Ingrid Lizeth Morales Martínez Wilbert Diaz Morales Mara Patricia |  | Se determino los antecedentes hisotricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
DESARROLLO | 4 | Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes, Marco teorico y Marco Conceptual |  | 2025-09-22 | 2025-10-17 | cuatro semana |  |  | Se investigo todo el antedente de la empresa, considerando su evlución como empresa.
| 5 | Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo |  | 2025-10-20 | 2025-11-14 | cuatro Semana |  |  | Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realzarlo
COMUNICACIÓN | 6 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador para postriormente elaborar el video de la presentción del proyecto |  | 2025-11-17 | 2025-12-05 | Tres Semana |  |  | Se prepara la presentación previa del proyecto integrador